## Weekly_Plan
Week | Period | Objective | Tasks | Status
1 | 20/09/2025 - 26/09/2025 | Khởi động & xác định yêu cầu | Xác định loại dữ liệu (text,image); viết project brief; draft yêu cầu chức năng và phi chức năng; lập danh sách nguồn sơ bộ | Completed
2 | 27/09/2025 - 05/10/2025 | Hoàn thiện yêu cầu & chuẩn bị dữ liệu mẫu | Hoàn thiện tài liệu yêu cầu; checklist license; thu thập dataset mẫu cho 3 chủ đề; thiết lập repo; Docker basic | Planned
3 | 06/10/2025 - 12/10/2025 | Thu thập và crawl dữ liệu thô | Crawl text từ cổng dữ liệu mở; thu thập ảnh địa danh; lưu trữ metadata; backup thô | Planned
4 | 13/10/2025 - 19/10/2025 | Tiền xử lý dữ liệu | Cleaner text (normalize, remove noise); OCR nếu cần; resize & label ảnh; tạo schema document; chunking rules | Planned
5 | 20/10/2025 - 26/10/2025 | Thiết kế và triển khai Retriever (prototype) | Chọn vector DB (FAISS/Chroma) chạy prototype; tạo embedding cho sample corpus; index data; thử truy vấn cơ bản | Planned
6 | 27/10/2025 - 02/11/2025 | Tích hợp Vision encoder và multi-modal retrieval | Tích hợp CLIP/BLIP cho ảnh; embed ảnh + text; test retrieval với image query; refine chunking | Planned
7 | 03/11/2025 - 09/11/2025 | Thiết lập Generator & prototype RAG | Chọn model generator (LLaMA2/mBART/distil); thiết lập inference server; nối retriever->generator; tạo POC text-only QA | Planned
8 | 10/11/2025 - 16/11/2025 | Fine-tune và đánh giá mô hình | Fine-tune generator trên dữ liệu domain; fine-tune retriever siêu tham số; benchmark retrieval@k, EM/F1; human eval samples | Planned
9 | 17/11/2025 - 23/11/2025 | Xây dựng API backend và tích hợp RAG | API endpoints (query, upload image); integrate retriever+generator pipeline; test end-to-end locally | Planned
10 | 24/11/2025 - 30/11/2025 | Phát triển giao diện người dùng (UI) | Thiết kế UI wireframe; implement upload image & text query; hiển thị citation & sources; responsive design | Planned
11 | 01/12/2025 - 07/12/2025 | Kiểm thử chức năng và hiệu năng | Unit test các module; stress test retriever/database; measure latency p50/p95; cache strategy | Planned
12 | 08/12/2025 - 14/12/2025 | Kiểm thử người dùng và hoàn thiện | Thu thập feedback user testing; sửa giao diện; hoàn thiện quy trình citation; chuẩn hóa output | Planned
13 | 15/12/2025 - 18/12/2025 | Đóng gói, báo cáo cuối và chuẩn bị demo | Dockerize toàn bộ; viết báo cáo cuối; demo; nộp tài liệu | Planned
Kế hoạch thực hiện dự án theo từng tuần (kế hoạch sơ bộ)